**ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ**

**ԱԼԱՎԵՐԴԻ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 29.03.2018թ. N 18-Ա որոշմամբ**

**ԱԼԱՎԵՐԴԻ 2018թ.**

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ (ըստ հաստիքացուցակի)  | 67 | 57 |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 2 | 2 |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | 6 | 6 |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ  | առկա է | առկա է |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ (հազ.դրամ) | 57747,59 | 68279,42 |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգիչներ  | 27 | 27 |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր  | առկա է | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 4 | 4 |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  | առկա է | առկա է |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը (ըստ հաստիքացուցակի)  | 67 | 57 |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում , % | 3 | 1 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, %-ով | 3 | 10,5 |  | 2017 թվականի համեմատ սեփական եկամուտները ավելացել են 10,5%-ով |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը  | 90 | 58 | 32 | Կազմվել է ժամանակացույց, որին համապատասխան հարկատուները կատարել են վճարումները: Արդյունքում անհրաժեշտություն չի առաջացել դատարան հայցադիմումներ ներկայացնել |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 3 | 2 |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 3 | 4 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներից հավաքագրում, % | 5 | 16 |  |  |
| Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը | Կիրառվում է | Կիրառվում է |  |  |
| Սպասարկման կենտրոն դիմող այցելուների թիվը  | 1059 | 1214 |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը  | առկա է | առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, % | 5 | 5 |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), %  | 7 | 7 |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 5 | 0 |  | 2018 թվականին դիմում բողոքներ չեն եղել  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 248 |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը  | շաբաթը 1 անգամ | Ամենօրյա |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը, % | 7 | 7 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 22,8 | 21,2 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 105684,5 | 106223,9 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1.**  **Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում****Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված հեղեղատարների առկայությունը | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մաքրված հեղեղատարների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների տևողությունը  | 1 ամիս | 2,5 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը, մաքրվել են համայնքի Ջրավազան, Խուդյակով, Բաղրամյան, Էնգելսի փողոցների և Դեբեդ թաղամասի հեղեղատարները չափի միավորը՝ %  | 100 | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2718,94 | 2332,0 | 386,94 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 1-ին և 4-րդ փողոցների հեղեղատարների վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված հեղեղատարների առկայությունը  | առկա է | առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված հեղեղատարների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հեղեղատարների վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը  | 1 ամիս | 1 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը, վերանորոգվել են համայնքի Աքորի գյուղի հեղեղատարները չափի միավորը՝ %  | 100 | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 600,00 | 518,00 | 82,00 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերի վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված հենապատերի առկայություն  | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված հենապատերի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը  | 1 ամիս | 2 ամիս |  | Անբարենպաստ եղանակների պատճառով աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանվել է 2 ամիս |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է քարաթափման և փլուզումների վտանգը, վերանորոգվել են համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերը, չափի միավորը՝ %  | 100 | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1200,00 | 973,00 | 227,0 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի և գլխաքարերի վերականգնում****Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հենապատերի վերականգված քարերի և գլխաքարերի առկայություն | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերականգնված հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնման աշխատանքների տևողությունը  | 2,5 ամիս | 3 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է քարաթափման և փլուզումների վտանգը, վերականգնվել են համայնքի հենապատերի թափված քարերը և գլխաքարերը, չափի միավորը՝ %  | 100 | 13 | 87 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 9946,98 | 1288,32 | 8658,66 | Պայմանագիրը մասնակի լուծարվել է: Լուծարման պատճառ է հանդիսացել կապալառուի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների՝ աշխատանքների չկատարելը: Վերջինս, Օրենքի սահմանված կարգով, ներառվել է գնումների մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց ցանկում: |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերում ու տեղադրում****Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցներում տեղադրված նոր լուսատուների քանակը, հատ  | 100 | 140 |  |  |
| Փողոցներում տեղադրված նոր հենասյուների քանակը, հատ  | 50 | 130 |  |  |
| Նոր ներկված հենասյունների թիվը, հատ  | 100 | 130 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, չափի միավորը՝ %  | 73 | 78 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը  | 1,5 ամիս | 2 ամիս | 0,5 ամիս | Կատարվել են նախատեսվածից ավելի աշխատանքներ, համապատասխանաբար՝ նախատեսվածից ավելի ժամանակահատվածում |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համալրված գիշերային լուսավորության նոր LED լուսատուների քանակ, հատ | 100 | 140 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 11576,16 | 13334,87 | 1758,71 | Կատարվել են նախատեսվածից ավելի աշխատանքներ, որոնց համար նախատեսվել են լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ:  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցում/ տեղադրում****Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ֆոտովոլտայիկ կայաններ, հատ  | 2  | 2  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված կայանների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը  | 4 ամիս | 2 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կառուցված Ֆոտովոլտայիկ կայանների քանակ և հզորություն, հատ /կՎտ  | 2 /10կՎտ և 20կՎտ/ | 2/5կՎտ և 25կՎտ/ |  | Նախատեսված էր 10 կՎտ հզորություն ունեցող կայանը տեղադրել Ալավերդու համայնքապետարանի շենքի տանիքին: Սակայն անբարեկարգ վիճակում գտնվող տանիքի վրա հնարավոր եղավ տեղադրել միայն 5 կՎտ հզորությամբ կայան: Նախատեսված մյուս վահանակները՝ համապատասխան հզորությամբ, տեղադրվեցին նախատեսված մյուս վայրում |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 16915,19 | 13037,40 | 3877,79 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցում և կահավորում****Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 |  |  | Աղբահանության խնդրի հրատապությունից ելնելով՝ համայնքապետարանը այս ծրագրի համար նախատեսված գումարը հատկացրել է աղբատար մեքենայի ձեռքբերման ծրագրին:  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված և կահավորված ճեմուղու և պուրակի առկայությունը | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը բարեկարգված պուրակի և ճեմուղու վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պուրակի կառուցման և կահավորման տևողությունը  | 1,5 ամիս |  |  |
| Ճեմուղիների կառուցման և կահավորման տևողությունը | 1,5 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ալավերդի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է համայնքի Քարե կամուրջի տարածքը, չափի միավորը՝ %  | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 22615,06 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական և Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգում** **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական և Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների վերանորոգված ճեմուղիների առկայությունը | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված ճեմուղիենրի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման տևողությունը  | 2,5 ամիս | 4 ամիս | 1,5 ամիս | Եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով տրամադրվել է աշխատանքների կատարման լրացուցիչ ժամանակ |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական և Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիներ դարձել են հարմարավետ և անցանելի, չափի միավորը՝ %  | 100 | 100 |  | 100 տոկոսով հարմարավետ և անցանելի են դարձել ճեմուղիների ծրագրով նախատեսված հատվածները  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 20000,00 | 16164,00 | 3836,00 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի կապիտալ վերանորոգում** **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի առկայությունը | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված աստիճանների և աստիճանահարթակի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի վերանորոգման տևողությունը  | 1,5 ամիս | 2 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանները և աստիճանահարթակը դարձել են հարմարավետ, անվտանգ և անցանելի, չափի միավորը՝ % | 100 | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 5200,00 | 5721,00 | 521,00 | Պատվիրված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը փաստում էին, որ նշված ծրագրի իրականացման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, ինչի պատճառով նախատեսվել են լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  |
| **Ծրագիր 6. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում****Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան 11 շենքերի ներկապատված տանքիների առկայություն | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը ներկապատված տանքիների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատման տևողությունը  | 1,5 ամիս | 1,3 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ալավերդի համայնքի շենքի տանիքները ներկապատվել են և պաշտպանված են կոռոզիայից, չափի միավորը՝ շենքի տանիք  | 11 շենքի տանիք | 11 շենքի տանիք |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 10000,00 | 5388,00 | 4612,00 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում** **Բնակավայրերը՝ ք.Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից ներդրում | 289000,00 հազ. դրամ | 220000,00 հազ. դրամ |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված Թումանյան փողոցի ճանապարհի երկարությունը, կմ | 2.5 | 2.5 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից, % | 100 | 100 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը  | 4 ամիս | 4 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Ալավերդի քաղաքի Թումանյան փողոցի 2,5 կմ երկարությամբ ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը, %-ով | 100 | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  | 289000,00 | 220000,00 | 67000,00 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցում****Բնակավայրը՝ Ընդհանուր համայնքային**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում/այո, ոչ/ | այո | այո |  | Շուկայի կառուցման աշխատանքները կավարտվեն 2019 թվականի փետրվարի 20-ին |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքում շուկայի առկայություն | Առկա է | Առկա չէ |  |
| Շուկայում սանհանգույցի առկայությունը | Առկա է | Առկա չէ |  |
| Շուկայում լուսավորության համակարգի առկայությունը | Առկա է | Առկա չէ |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը շուկայի ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը  | 2 ամիս | 2 ամիս |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Շուկան կառուցվել է, համայնքի բնակչությունը հնարավորություն ունի իրացնելու արտադրված գյուղմթերքները, այո/ոչ | այո | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 10000,00 | 7383,20 | 2616,80 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 121 | 128 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը  | 121 | 128 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների մանկավարժների թիվը  | 52 | 55 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը  | 20 | 20 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը  | 482 | 537 |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ  | 289 | 289 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ | ամբողջությամբ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 | 248 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը | 120 | 120 |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը, %  | 93,2 | 93,2 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 132661,90 | 136711,60 |  | 2018թվականի չորրորդ եռամսյակում Ալավերդի համայնքում բացվել է նոր մանկապարտեզ, ինչի արդյունքում ավելացել է նախադպրոցական կրթության ֆինանսավորումը  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում****Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններում աշխատոքների թիվ | 92 | 85 |  |  |
| Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | 92 | 85 |  |  |
| ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 524 | 601 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 | 248 |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, % | 87 | 87 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 96241,80 | 96491,80 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում մշակույթի ոլորտի ծառայության մատուցում****Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 58 | 57 |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 58 | 57 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում  | 248 | 248 |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը, % | 78 | 78 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 50856,00 | 54557,60 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի բնակիչներին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրում****Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հանգիստը և բուժումը կազմակերպած բանկիչներ | 52 | 78 | 26 | Հաշվի առնելով առողջարանային բուժման ուղեգրեր ստանալու դիմումների քանակը՝ բնապահպանական ծրագրերից տնտեսված միջոցներով նախատեսվել են լրացուցիչ 26 ուղեգիր |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բնակիչների հանգստի կազմակերպման օրերի թիվ | 12 | 12 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակիչների հանգիստը և բուժումը առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման միջոցով, մարդ | 52 | 78 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 10000,00 | 14882,40 | 4882,40 | Հաշվի առնելով առողջարանային բուժման ուղեգրեր ստանալու դիմումների քանակը՝ բնապահպանական ծրագրերից տնտեսված միջոցներից նախատեսվել են լրացուցիչ 26 ուղեգրերի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 2. Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի երեխաների հանգստի կազմակերպում****Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ամառային ճամբարներում հանգիստը կազմակերպած երեխաներ | 133 | 133 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Երեխաների հանգստի կազմակերպման օրերի թիվ | 10 | 10 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի երեխաների հանգիստը ամառային ճամբարներում, մարդ | 133 | 133 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 8000,00 | 7754.50 | 245,50 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցում****Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար կառուցված մարզահրապարակների առկայությունը | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված մարզահրապարակների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման տևողությունը  | 2 ամիս | 1,3 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի երեխաների և մեծահասակների համար ֆիզիկական դաստիարակությունով և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելը դարձել է մատչելի, % | 73 | 73 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 13000,00 | 12599,00 | 401,00 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգում և արհեստական խոտածածկի կառուցում****Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված խաղահրապարակի և արհեստական խոտածածկի առկայությունը | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը նորոգված խաղահրապարակի և կառուցված խոտածածկի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և արհեստական խոտածածկի կառուցման տևողությունը  | 1 ամիս | 1,7 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի Բաղրամյան թաղամասի երեխաների համար սպորտով զբաղվելը դարձել է մատչելի, %-ով | 100 | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 9000,00 | 5818,40 | 3181,60 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Ընդհանուր համայնքային**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների՝ հանձնաժողովի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 273 | 314 |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը ներկայացրածների թիվը | 273 | 325 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 6500.0 | 7593.0 | 1093,0 | Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը գերազանցել է պլանավորվածը, որի արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել նախատեսել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում և ընդլայնում****Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերականգնված և ընդլայնված կանաչապատ տարածքների առկայությունը | Առկա է | Առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերականգնված և ընդլայնված կանաչապատ տարածքների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կանաչապատ տարածքների վերականգնման և ընդլայնման տևողությունը | 1 ամիս | 0,5 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերականգնվել և ընդլայնվել են համայնքում կանաչապատ տարածքները, հա | 0,055 | 0,055 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 4997,66 | 3330.30 | 1667,36 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 56 | 56 |  |  |
| «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Աղբահանության համար գանձված վճարների գումարը, հազ.դրամ | 18600,00 | 18908,874 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 36 | 36 |  |  |
| Աղբատար մեքենաների թիվը  | 4 | 4 |  |  |
| Աղբամանների թիվը | 414 | 374 |  | Աղբամանների մի մասը տեղադրվել է մաշված աղբամանների փոխարեն, որի արդյունքում համայնքում տեղադրված աղբամանների քանակը նոր ձեռքբերվածների քանակով չի ավելացել |
| Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, դրամ | 150 | 150 |  |  |
| Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը՝ տարեկան կտրվածքով, տոննա | 1100 | 1003 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին  | ամբողջությամբ | ամբողջությամբ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով),* գյուղերում
* Ալավերդի քաղաքում
 | * ըստ գրաֆիկի
* շուրջօրյա
 | * ըստ գրաֆիկի
* շուրջօրյա
 |  |  |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով) | Ըստ գրաֆիկ-ժամանակացույցի | Ըստ գրաֆիկ-ժամանակացույցի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, %-ով | 92 | 92 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 88829,80 | 72892,50 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների և աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքներ****Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքներ, % | 100 | 100 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքների տևողությունը  | 0,5 ամիս | 0,5 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել են կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքներ Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում, %-ով | 100 | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 3000,00 | 2070,00 | 930,00 | Գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսվել են ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա****Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 |  |  | Կազմակերպվել է 2 գնման գործընթաց, որոնք, մասնակից չլինելու պատճառով, Գնումների մասին ՀՀ Օրենքի պահանջներին համապատասխան, համարվել են չկայացած: Համաձայնություն է ձեռք բերվել և ստորագրվել է հուշագիր ճանապարհաշինական կազմակերպության հետ, որը, ըստ այդ հուշագրի, պարտավորվել է անվճար իրականացնել ծրագիրը: |
| «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա, % | 100 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա աշխատանքների տևողությունը  | 2,5 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել է ժամանակավոր լոկալիզացիա Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրում, %-ով | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 3000,00 | 78.0 |  | Ձեռք են բերվել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերում և տեղադրում****Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ԱՄՆՄԶԳ /USAID/ -ի կողմից ներդրում | 3600.0 հազ. դրամ | 3600.0 հազ. դրամ |  |  |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում տեղադրված աղբամանների քանակ  | 414 | 374 | 40 | Աղբամանների մի մասը տեղադրվել է մաշված աղբամանների փոխարեն, որի արդյունքում համայնքում տեղադրված աղբամանների քանակը նոր ձեռքբերվածների քանակով չի ավելացել |
| Համայնքում տեղադրվելիք աղբամանների քանակ  | 107 | 107 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը տեղադրված աղբամանների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքների տևողությունը  | 0,5 ամիս | 1 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ձեռք են բերվել և տեղադրվել կոշտ կենցաղային աղբի համար նախատեսված նոր աղբամաններ , հատ | 107 | 107 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ * համայնքի բյուջեի միջոցներ
* ԱՄՆՄԶԳ /USAID/ -ի կողմից ներդրում
 | 5000,003600,00 | 2973,003600,00 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցում****Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատում, % | 100 | 100 |  |  |
| Ցանկապատված Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատուն  | առկա է | առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված ցանկապատի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատման աշխատանքների տևողությունը  | 1,5 ամիս | 1 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել է Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատում, %-ով | 100 | 100 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1000,00 | 1095,18 | 95,18 | Պատվիրված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը փաստում էին, որ նշված ծրագրի իրականացման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, ինչի պատճառով նախատեսվել են լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցում****Բնակավայրը՝ գ. Աքորի** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 |  |  | Ալավերդու համայնքապետարանը գրավոր դիմել է ՀՀ մշակույթի նախարարությանը նախատեսված ծրագրի իրականացման համար, որտեղից համաձայնել են տալ աշխատանքների իրականացման թույլատրություն՝ պայմանով, որ ցանկապատվելու է եկեղեցու ամբողջ պահպանման գոտին, որի համար, սակայն, նախատեսված ֆինանսական միջոցները բավարար չէին  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղում կառուցված Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի առկայությունը  | առկա է |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված ցանկապատի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցման տևողությունը  | 1 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգված և պահպանված են համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրթյուն ներկայացնող վայրերը | առկա է |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1000,00 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայություններ****Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակի («Լոռի» տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի) գույք և տեխնիկա | ըստ գույքագրման ցուցակի | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների իրականացում, այո/ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների տևողություն  | 11 ամիս | 11 ամիս |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճ, %-ով | 3,3 | 3,3 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1470,00 | 1470,00 |  |  |

Ալավերդի համայնքում, բացի ՏԱՊ-ում ներառած ծրագրերի, իրականացվել են մի շարք այլ ծրագրեր.

|  |  |
| --- | --- |
| **Անվանումը** | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |
| Ասֆալտապատման աշխատանքներ | 19321.00 |
| Հաղպատ գյուղի մանկապարտեզի լողավազանի ցանկապատում | 493.05 |
| Հաղպատ գյուղի մանկապարտեզի մետաղական ցանցով ցանկապատի հիմնանորոգում | 227.57 |
| Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղում 10 հատ և Ալավերդի համայնքի Հաղպատ գյուղում 14 հատ կենցաղային մետաղական աղբարկղների տակ ամրանավորված բետոնե հարթակների կառուցման աշխատանքներ | 214.37 |
| Ճաղաշարի վերանորոգման , վերականգնման և ներկման աշխատանքների ձեռքբերում | 2656.41 |
| Ալավերդի համայնքի Էնգելս թաղամասում նախկին մանկապարտեզին հարակից տարածքում կամրջակի վերանորոգում | 712.20 |
| Օ. Գոբունովի անվան մարզադպրոցի վերանորորգման աշխատանքների ձեռքբերում | 948.35 |
| Սանահին-Սարահարթի երաժշտական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում | 932.30 |
| Ալավերդի համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի վերանորոգում | - |
| Ալավերդի համայնքում «Կանանց աջակցման սենյակ»-ի կառուցում | - |